## BIAYA FIX
BIAYA PENANAMAN BENIH SEBAR - KONSUMSI
Kebun |  |  | : | Garut
Unit Kebun |  |  | : | Situwangi, Desa Giriawas, Kecamatan Cikajang
Luas Lahan |  |  | : | 1 | ha
Umur | No | Uraian |  |  | TENAGA KERJA |  |  |  | MATERIAL |  |  |  |  | TOTAL BIAYA
[5 empty] | Volume |  | Harga | Biaya | Jenis | Volume |  | Harga | Biaya
[5 empty] | Sat | Jml | Satuan | Tenaga kerja |  | Sat | Jml | satuan | material
| I | PEKERJAAN PENDAHULUAN per musim |  |  | ha | 1 | 7500000 | 7500000 | [5 empty] | 7500000
|  | Sub Total | [5 empty] | 7500000 | [5 empty] | 7500000
-17 | II | PERSIAPAN PENANAMAN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PERSIAPAN LAHAN-penyemprotan herbisida |  |  | hkp | 2 | 35000 | 70000 | Gramoxone | liter | 5 | 75000 | 375000 | 445000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | [5 empty] | 45000
|  | 1. Pengolahan Tanah | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
-16 |  | a. Traktor lahan |  |  | borong | 25 | 180000 | 4500000 |  |  |  |  | 0 | 4500000
-13 |  | b. Buat Garitan, Aplikasi pukan + regent, Aplikasi asam humat+amino+psodomonas, Buat guludan |  |  | hkp | 40 | 35000 | 1400000 | kaptan | kg | 2000 | 400 | 800000 | 2200000
[5 empty] | hkw | 70 | 25000 | 1750000 | Regend | kg | 30 | 20000 | 600000 | 2350000
[5 empty] | mandor | 10 | 45000 | 450000 | pukand | kg | 20000 | 500 | 10000000 | 10450000
|  | ongkos angkut pukan |  |  | karung | 666.6667 | 2000 | 1333333.3333 | asam humat | liter | 20 | 60000 | 1200000 | 2533333.3333 | per 1000 lt
|  | ongkos angkut kaptan |  |  | karung | 40 | 2500 | 100000 | asam amino | liter | 2.5 | 100000 | 250000 | 350000
[8 empty] | 0 | psidomonas | liter | 2 | 50000 | 100000 | 100000
-3 |  | c. Aplikasi gramoxone (pra tanam) |  |  | hkp | 2 | 35000 | 70000 | tricoderma | liter | 2 | 50000 | 100000 | 170000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  |  | 0 | 45000
|  | Sub Total |  |  |  |  | 8000 | 9763333.3333 |  |  |  |  | 13425000 | 23188333.3333
O | III | PENANAMAN | [10 empty] | 0 | 0
| 1 | Tanam |  |  | hkp | 9 | 35000 | 315000 | Benih | kg | 2000 | 25000 | 50000000 | 50315000
[5 empty] | mandor | 3 | 45000 | 135000 | [5 empty] | 135000
[5 empty] | hkw | 21 | 25000 | 525000 | [5 empty] | 525000
|  | ongkos angkut bibit ke lahan |  |  | karung | 80 | 2500 | 200000 | [5 empty] | 200000
|  | ongkos angkut gudang ke lahan | [5 empty] | 200000 | [5 empty] | 200000
|  | Sub Total |  |  |  |  | 8000 | 1375000 |  |  |  |  | 50000000 | 51375000
| IV | PEMELIHARAAN TANAMAN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Pemeliharaan Tanaman I | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  | Pengendalian HPT 1 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Decis | ml | 600 | 120 | 72000 | 177000 | 600
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Previcur | gr | 1200 | 135 | 162000 | 207000
[9 empty] | Apsa | ml | 120 | 130 | 15600 | 15600
21 |  | Pengendalian HPT 2 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Sherpa | ml | 600 | 400 | 240000 | 345000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Previcur | gr | 1200 | 135 | 162000 | 207000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 120 | 130 | 15600 | 15600
[8 empty] | 0 | Gandasil D | gr | 1200 | 70 | 84000 | 84000
[8 empty] | 0 | Atonik | ml | 1200 | 130 | 156000 | 156000
[8 empty] | 0 | GA3 | tab | 3 | 25000 | 75000 | 75000
23 |  | Nyukcruk + pengendalian gulma |  |  | hkp | 20 | 35000 | 700000 |  |  |  |  | 0 | 700000
[5 empty] | hkw | 35 | 25000 | 875000 | [5 empty] | 875000
[5 empty] | mandor | 5 | 45000 | 225000 | [5 empty] | 225000
24 |  | Pengendalian HPT 3 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Buldok | ml | 600 | 200 | 120000 | 225000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Previcure | ml | 1200 | 135 | 162000 | 207000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 120 | 130 | 15600 | 15600
[8 empty] | 0 | Gandasil D | gr | 1200 | 70 | 84000 | 84000
[8 empty] | 0 | Atonik | ml | 1200 | 130 | 156000 | 156000
[8 empty] | 0 | GA3 | tab | 3 | 25000 | 75000 | 75000
25 |  | Pemupukan kimia+pengguludan 1+ajir |  |  | hkp | 40 | 35000 | 1400000 | NPK Mutiara | kg | 900 | 11200 | 10080000 | 11480000
[5 empty] | hkw | 56 | 25000 | 1400000 | SP36 | kg | 1000 | 3000 | 3000000 | 4400000
|  | ongkos angkut ajir |  |  | mandor | 8 | 45000 | 360000 | ZA | kg | 800 | 2200 | 1760000 | 2120000
|  | ongkos angkut pukim |  |  | karung | 54 | 2500 | 135000 |  |  |  |  | 0 | 135000
[9 empty] | Regend | kg | 30 | 20000 | 600000 | 600000
[9 empty] | ajir | batang | 30000 | 125 | 3750000 | 3750000
27 |  | Pengendalian HPT 4 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Callicron | ml | 1200 | 190 | 228000 | 333000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Previcure | ml | 1200 | 135 | 162000 | 207000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 120 | 130 | 15600 | 15600
|  | Penalian 1 |  |  | hkw | 50 | 25000 | 1250000 | tali rafia | gulung | 3 | 15000 | 45000 | 1295000
30 |  | Pengendalian HPT 5 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Movento | ml | 180 | 1250 | 225000 | 330000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Apsa | ml | 120 | 130 | 15600 | 60600 | 800
[8 empty] | 0 | Dithane | gr | 1200 | 100 | 120000 | 120000
[8 empty] | 0 | Previcure | ml | 800 | 135 | 108000 | 108000
34 |  | Pengendalian HPT 6 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Tsubame | ml | 200 | 320 | 64000 | 169000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Dithane | gr | 1600 | 100 | 160000 | 205000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 160 | 130 | 20800 | 20800
[8 empty] | 0 | Previcure | ml | 800 | 135 | 108000 | 108000
[8 empty] | 0 | Gandasil D | gr | 1600 | 70 | 112000 | 112000
35 |  | Pengguludan 2 |  |  | hkp | 15 | 35000 | 525000 |  |  |  |  | 0 | 525000
[5 empty] | hkw | 30 | 25000 | 750000 | [5 empty] | 750000
[5 empty] | mandor | 5 | 45000 | 225000 | [5 empty] | 225000
38 |  | Pengendalian HPT 7 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Buldok | ml | 800 | 200 | 160000 | 265000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Apsa | ml | 160 | 130 | 20800 | 65800
[8 empty] | 0 | Octanil | gr | 1600 | 170 | 272000 | 272000
[8 empty] | 0 | Previcure | ml | 1000 | 135 | 135000 | 135000
42 |  | Pengendalian HPT 8 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Callicron | ml | 1600 | 190 | 304000 | 409000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Zorvec | ml | 360 | 1266.6667 | 456000 | 501000
[8 empty] | 0 | Previcure | ml | 1000 | 135 | 135000 | 135000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 180 | 130 | 23400 | 23400
42 |  | Penalian 2 |  |  | hkw | 50 | 25000 | 1250000 | Tali rafia | gulung | 3 | 15000 | 45000 | 1295000 | 1400
46 |  | Pengendalian HPT 9 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Tsubame | ml | 350 | 320 | 112000 | 217000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Dithane | gr | 2400 | 100 | 240000 | 285000
[8 empty] | 0 | Previcure | ml | 1400 | 135 | 189000 | 189000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 350 | 130 | 45500 | 45500
50 |  | Pengendalian HPT 10 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Buldok | ml | 1400 | 200 | 280000 | 385000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Dithane | gr | 2800 | 100 | 280000 | 325000
[8 empty] | 0 | Previcure | ml | 1400 | 135 | 189000 | 189000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 350 | 130 | 45500 | 45500
54 |  | Pengendalian HPT 11 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Callicron | ml | 2800 | 190 | 532000 | 637000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Octanil | ml | 560 | 170 | 95200 | 140200
[8 empty] | 0 | Previcure | ml | 1400 | 135 | 189000 | 189000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 280 | 130 | 36400 | 36400
58 |  | Pengendalian HPT 12 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Dithane | gr | 700 | 100 | 70000 | 175000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Previcure | ml | 1600 | 135 | 216000 | 261000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 280 | 130 | 36400 | 36400
62 |  | Pengendalian HPT 13 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Dithane | gr | 3600 | 100 | 360000 | 465000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Previcure | ml | 1800 | 135 | 243000 | 288000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 280 | 130 | 36400 | 36400
[8 empty] | 0 | Bulir | gr | 499.996 | 140 | 69999.44 | 69999.44
[8 empty] | 0 | Gandasil B | gr | 2800 | 70 | 196000 | 196000 | 1600
66 |  | Pengendalian HPT 14 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Callicron | ml | 2800 | 190 | 532000 | 637000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Dithane | gr | 3600 | 100 | 360000 | 405000
[8 empty] | 0 | Previcure | ml | 1800 | 135 | 243000 | 243000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 280 | 130 | 36400 | 36400
70 |  | Pengendalian HPT 15 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Octanil | ml | 3200 | 170 | 544000 | 649000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Previcure | ml | 1600 | 135 | 216000 | 261000
[8 empty] | 0 | Movento | ml | 480 | 1250 | 600000 | 600000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 320 | 130 | 41600 | 41600
74 |  | Pengendalian HPT 16 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Buldok | ml | 1600 | 200 | 320000 | 425000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Dethane | gr | 3200 | 100 | 320000 | 365000
[8 empty] | 0 | Previcure | ml | 1600 | 135 | 216000 | 216000
[8 empty] | 0 | Apsa | ml | 320 | 130 | 41600 | 41600
[8 empty] | 0 | Bulir | gr | 499.996 | 140 | 69999.44 | 69999.44
78 |  | Pengendalian HPT 17 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Callicron | ml | 3200 | 190 | 608000 | 713000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Dithane | gr | 2000 | 100 | 200000 | 245000
[9 empty] | Previcure | ml | 1000 | 135 | 135000 | 135000
[9 empty] | Apsa | ml | 320 | 130 | 41600 | 41600
82 |  | Pengendalian HPT 18 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Tsubame | ml | 400 | 320 | 128000 | 233000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Dithane | gr | 2000 | 100 | 200000 | 245000
[9 empty] | Previcure | ml | 1000 | 135 | 135000 | 135000
[9 empty] | Apsa | ml | 320 | 130 | 41600 | 41600
[9 empty] | Gandasil B | gr | 3200 | 70 | 224000 | 224000
86 |  | Pengendalian HPT 19 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Buldok | ml | 1600 | 200 | 320000 | 425000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Octanil | ml | 3200 | 170 | 544000 | 589000
[9 empty] | Previcure | ml | 1000 | 135 | 135000 | 135000
[9 empty] | Apsa | ml | 320 | 130 | 41600 | 41600
90 |  | Pengendalian HPT 20 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Callicron | ml | 1000 | 190 | 190000 | 295000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Valis | ml | 1800 | 350 | 630000 | 675000
[9 empty] | Previcure | ml | 1000 | 135 | 135000 | 135000
[9 empty] | Apsa | ml | 320 | 130 | 41600 | 41600
94 |  | Pengendalian HPT 21 |  |  | hkp | 3 | 35000 | 105000 | Dithane | gr | 1000 | 100 | 100000 | 205000
[5 empty] | mandor | 1 | 45000 | 45000 | Previcure | ml | 1000 | 135 | 135000 | 180000
[9 empty] | Apsa | ml | 320 | 130 | 41600 | 41600 | TOTAL PESTISIDA | 15468998.88
[9 empty] | Bensin PHT | liter | 63 | 8000 | 504000 | 504000
|  | Sub Total I | [5 empty] | 12245000 |  |  |  |  | 35252998.88 | 47497998.88
120 | V | PANEN DAN PASCA PANEN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | Mengutip Hasil |  |  | hkp | 15 | 35000 | 525000 | waring | lembar | 555.5556 | 1300 | 722222.2222 | 1247222.2222
[5 empty] | hkw | 21 | 25000 | 525000 | tali rapia | gulung | 7 | 15000 | 105000 | 630000
[5 empty] | mandor | 3 | 45000 | [6 empty] | 0
| 2 | Pengangkutan ke mobil/jalan |  |  | kg | 25000 | 120 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 3000000
0
|  | Sub Total | [5 empty] | 4050000 |  |  |  |  | 827222.2222 | 4877222.2222
| VI | BIAYA LAIN-LAIN
|  | Biaya Pengawas |  |  | bulan | 4 | 500000 | 2000000 | [5 empty] | 2000000
|  | Biaya kost pengawas |  |  | bulan | 4 | 100000 | 400000 | [5 empty] | 400000
0
|  | Sub Total | [5 empty] | 2400000 | [5 empty] | 2400000
|  | TOTAL | [5 empty] | 37333333.3333 |  |  |  |  | 99505221.1022 | 136838554.4356 | 86838554.4356
tidak termasuk bibit
NOTE :
- Biaya Pengawas untuk 4 hektar lahan yang dikelola
- Upah HKP Rp.35.000
- Upah HKW Rp.25.000
- Upah Mandor Rp.45.000
- Jam kerja 07.00 sd 12.00 WIB
- Gaji pengawas Rp.2.000.000 per bulan
- ongkos angkut
25-30 kg : jauh Rp.2.000 per karung, dekat Rp.1.000 per karung
40-50 kg : jauh Rp.2.500 per karung, dekat Rp.1.500 per karung
ALOKASI BIAYA PENANAMAN BENIH SEBAR MENJADI KENTANG KONSUMSI
1. Biaya Sewa Lahan/musim | [5 empty] | 7500000 |  | 86838554.4356
2. Biaya Tenaga Kerja | [5 empty] | 27433333.3333
3. Biaya Pupuk dan Pestisida | [5 empty] | 49505221.1022
4. Biaya Lain-Lain | [5 empty] | 2400000
5. Biaya Bibit | [5 empty] | 50000000
Total Biaya per Hektar | [5 empty] | 136838554.4356
ALOKASI BIAYA PENANAMAN BENIH SEBAR MENJADI KENTANG KONSUMSI
1. Biaya Sewa Lahan/musim | [5 empty] | 30000000 |  | 347354217.7422
2. Biaya Tenaga Kerja | [5 empty] | 109733333.3333
3. Biaya Pupuk dan Pestisida | [5 empty] | 198020884.4089
4. Biaya Lain-Lain | [5 empty] | 9600000
5. Biaya Bibit | [5 empty] | 200000000
Total Biaya per 4 Hektar | [5 empty] | 547354217.7422

## TIME SKEDUL FIX
TIME SKEDUL BIAYA BUDIDAYA KENTANG
Luas Lahan : 4 Hektar
Tahun 2022
No | Kegiatan | Minggu ke- | [15 empty] | Total Biaya
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Sewa lahan | Minggu ke- 2: 60000000 | 60000000
2 | Persiapan penanaman | [16 empty] | 0
| Pupuk, Pestisida | Minggu ke- 2: 53700000 | 53700000
| Tenaga Kerja | Minggu ke- 2: 39053333.3333 | 39053333.3333
3 | Penanaman | [16 empty] | 0
| Bibit | Minggu ke- 4: 200000000 | 200000000
| Tenaga Kerja | Minggu ke- 4: 5500000 | 5500000
4 | Pemeliharaan tanaman | [16 empty] | 0
| Pupuk, Pestisida | Minggu ke- 5: 6379200; Minggu ke- 6: 82296000; Minggu ke- 7: 8550800; Minggu ke- 8: 7878000; Minggu ke- 9: 8307197.76; Minggu ke- 10: 13415197.76; Minggu ke- 11: 7076800; Minggu ke- 12: 7108800 | 141011995.52
| Tenaga Kerja | Minggu ke- 5: 9000000; Minggu ke- 6: 19980000; Minggu ke- 7: 12800000; Minggu ke- 8: 1800000; Minggu ke- 9: 1200000; Minggu ke- 10: 1800000; Minggu ke- 11: 1200000; Minggu ke- 12: 1200000 | 48980000
5 | Panen dan pasca panen | [16 empty] | 0
| Pupuk, Pestisida | Minggu ke- 14: 3308888.8889 | 3308888.8889
| Tenaga Kerja | Minggu ke- 14: 16200000 | 16200000
6 | Biaya pengawas | Minggu ke- 2: 400000; Minggu ke- 4: 2000000; Minggu ke- 6: 400000; Minggu ke- 8: 2000000; Minggu ke- 10: 400000; Minggu ke- 12: 2000000; Minggu ke- 14: 400000; Minggu ke- 16: 2000000 | 9600000
0
Total Biaya |  |  | 153153333.3333 | 0 | 207500000 | 15379200 | 102676000 | 21350800 | 11678000 | 9507197.76 | 15615197.76 | 8276800 | 10308800 | 0 | 19908888.8889 | 0 | 2000000 | 577354217.7422
BIAYA BUDIDAYA (TIDAK TERMASUK BIBIT)
- | Biaya per 4 hektar lahan | Minggu ke- 1: 377354217.7422; Minggu ke- 3: (terdapat biaya sewa lahan selama 1 tahun full dibayarkan diawal untuk 2 musim tanam)
- | Biaya per hektar lahan | Minggu ke- 1: 86838554.4356
BIAYA BIBIT
- | Biaya per 4 hektar lahan | Minggu ke- 1: 200000000
- | Biaya per hektar lahan | Minggu ke- 1: 50000000

## FR Mingguan
MITRA TANI | [8 empty] | no dokumen |  |  | : | FR.MUT/03/11/2019
[9 empty] | revisi |  |  | : | 0
FORMULIR KEGIATAN MINGGUAN ( PROGRESS ) | [8 empty] | berlaku efektif |  |  | : | JULI 2018
[9 empty] | halaman |  |  | :
| LOKASI |  | :
| MINGGU |  | :
| PERIODE |  | :
| No | Hari/ Tanggal | Kegiatan/ Uraian | Tenaga Kerja |  |  |  | Bahan/Barang
|  |  |  | sat | jumlah | upah | total | Nama | sat | jumlah | harga |  | total
| SUB TOTAL |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0
Garut, ...............................................
Yang Membuat, Pelaksana Kegiatan Mengetahui,
Manager Lapangan
( ) ( ) ( )

## FR Bulanan
MITRA TANI | [5 empty] | no dokumen |  |  | : | FR.MUT/03/___/20___
[6 empty] | revisi |  |  | : | 0
FORMULIR LAPORAN BULANAN | [5 empty] | berlaku efektif |  |  | : | JULI 2018
[6 empty] | halaman |  |  | :
| Lokasi |  | :
| Bulan |  | :
| Periode |  | :
| No | Uraian Kegiatan | Rencana |  |  | Realisasi |  |  |  | Keterangan
|  |  | Pemakaian Bahan |  | ∑ TK | Pemakaian Bahan |  | ∑ TK
|  |  | Nama Bahan | Jumlah |  | Nama Bahan | Jumlah
Garut, _________________,20___
Yang Membuat, Pelaksana Kegiatan Mengetahui,
Manager Lapangan
( ) ( ) ( )

## Sheet4
BIAYA PENANAMAN BENIH SEBAR - KONSUMSI
Kebun |  |  | : | Garut
Unit Kebun |  |  | : | Situwangi, Desa Giriawas, Kecamatan Cikajang
Luas Lahan |  |  | : | 1 | ha
Umur | No | Uraian |  |  | TENAGA KERJA |  |  |  | MATERIAL |  |  |  |  | TOTAL BIAYA
[5 empty] | Volume |  | Harga | Biaya | Jenis | Volume |  | Harga | Biaya
[5 empty] | Sat | Jml | Satuan | Tenaga kerja |  | Sat | Jml | satuan | material
| I | PEKERJAAN PENDAHULUAN per musim |  |  | ha | 1 | 7500000 | 7500000 | [5 empty] | 7500000
|  | Sub Total | [5 empty] | 7500000 | [5 empty] | 7500000
-17 | II | PERSIAPAN PENANAMAN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
PERSIAPAN LAHAN-penyemprotan herbisida
1. Pengolahan Tanah
-16 |  | a. Traktor lahan
-13 |  | b. Buat Garitan, Aplikasi pukan + regent, Aplikasi asam humat+amino+psodomonas, Buat guludan
ongkos angkut pukan
ongkos angkut kaptan
-3 |  | c. Aplikasi gramoxone (pra tanam)
Sub Total
O | III | PENANAMAN
| 1 | Tanam
ongkos angkut bibit ke lahan
ongkos angkut gudang ke lahan
ongkos angkut pukim
pasang mulsa
Sub Total
| IV | PEMELIHARAAN TANAMAN
Pemeliharaan Tanaman I
18 |  | Pengendalian HPT 1
21 |  | Pengendalian HPT 2
24 |  | Pengendalian HPT 3
25 |  | Pemupukan kimia dan pengajiran
ongkos angkut ajir
ongkos angkut pukim
27 |  | Pengendalian HPT 4
Penalian 1
30 |  | Pengendalian HPT 5
34 |  | Pengendalian HPT 6
38 |  | Pengendalian HPT 7
42 |  | Pengendalian HPT 8
42 |  | Penalian 2
46 |  | Pengendalian HPT 9
50 |  | Pengendalian HPT 10
54 |  | Pengendalian HPT 11
58 |  | Pengendalian HPT 12
62 |  | Pengendalian HPT 13
66 |  | Pengendalian HPT 14
70 |  | Pengendalian HPT 15
74 |  | Pengendalian HPT 16
78 |  | Pengendalian HPT 17
82 |  | Pengendalian HPT 18
86 |  | Pengendalian HPT 19
90 |  | Pengendalian HPT 20
94 |  | Pengendalian HPT 21
Sub Total I
120 | V | PANEN DAN PASCA PANEN
| 1 | Mengutip Hasil
| 2 | Pengangkutan ke mobil/jalan
Sub Total
| VI | BIAYA LAIN-LAIN
Biaya Pengawas
Biaya kost pengawas
Sub Total
TOTAL

## Sheet5
Umur | No | Uraian | MATERIAL
|  |  | Jenis | Volume
|  |  |  | Sat | Jml
18 |  | Pengendalian HPT 1 | Decis | ml | 600 | 600
|  |  | Previcur | gr | 1200
|  |  | Apsa | ml | 120
21 |  | Pengendalian HPT 2 | Sherpa | ml | 600
|  |  | Previcur | gr | 1200
|  |  | Apsa | ml | 120
|  |  | Gandasil D | gr | 1200
|  |  | Atonik | ml | 1200
|  |  | GA3 | tab | 3
24 |  | Pengendalian HPT 3 | Buldok | ml | 600
|  |  | Previcure | ml | 1200
|  |  | Apsa | ml | 120
|  |  | Gandasil D | gr | 1200
|  |  | Atonik | ml | 1200
|  |  | GA3 | tab | 3
27 |  | Pengendalian HPT 4 | Callicron | ml | 1200
|  |  | Previcure | ml | 1200
|  |  | Apsa | ml | 120
30 |  | Pengendalian HPT 5 | Movento | ml | 180
|  |  | Apsa | ml | 120 | 800
|  |  | Dithane | gr | 1200
|  |  | Previcure | ml | 800
34 |  | Pengendalian HPT 6 | Tsubame | ml | 200
|  |  | Dithane | gr | 1600
|  |  | Apsa | ml | 160
|  |  | Previcure | ml | 800
|  |  | Gandasil D | gr | 1600
38 |  | Pengendalian HPT 7 | Buldok | ml | 800
|  |  | Apsa | ml | 160
|  |  | Octanil | gr | 1600
|  |  | Previcure | ml | 1000
42 |  | Pengendalian HPT 8 | Callicron | ml | 1600
|  |  | Zorvec | ml | 360
|  |  | Previcure | ml | 1000
|  |  | Apsa | ml | 180
46 |  | Pengendalian HPT 9 | Tsubame | ml | 350
|  |  | Dithane | gr | 2400
|  |  | Previcure | ml | 1400
|  |  | Apsa | ml | 350
50 |  | Pengendalian HPT 10 | Buldok | ml | 1400
|  |  | Dithane | gr | 2800
|  |  | Previcure | ml | 1400
|  |  | Apsa | ml | 350
54 |  | Pengendalian HPT 11 | Callicron | ml | 2800
|  |  | Octanil | ml | 560
|  |  | Previcure | ml | 1400
|  |  | Apsa | ml | 280
58 |  | Pengendalian HPT 12 | Dithane | gr | 700
|  |  | Previcure | ml | 1600
|  |  | Apsa | ml | 280
62 |  | Pengendalian HPT 13 | Dithane | gr | 3600
|  |  | Previcure | ml | 1800
|  |  | Apsa | ml | 280
|  |  | Bulir | gr | 499.996
|  |  | Gandasil B | gr | 2800 | 1600
66 |  | Pengendalian HPT 14 | Callicron | ml | 2800
|  |  | Dithane | gr | 3600
|  |  | Previcure | ml | 1800
|  |  | Apsa | ml | 280
70 |  | Pengendalian HPT 15 | Octanil | ml | 3200
|  |  | Previcure | ml | 1600
|  |  | Movento | ml | 480
|  |  | Apsa | ml | 320
74 |  | Pengendalian HPT 16 | Buldok | ml | 1600
|  |  | Dethane | gr | 3200
|  |  | Previcure | ml | 1600
|  |  | Apsa | ml | 320
|  |  | Bulir | gr | 499.996
78 |  | Pengendalian HPT 17 | Callicron | ml | 3200
|  |  | Dithane | gr | 2000
|  |  | Previcure | ml | 1000
|  |  | Apsa | ml | 320
82 |  | Pengendalian HPT 18 | Tsubame | ml | 400
|  |  | Dithane | gr | 2000
|  |  | Previcure | ml | 1000
|  |  | Apsa | ml | 320
|  |  | Gandasil B | gr | 3200
86 |  | Pengendalian HPT 19 | Buldok | ml | 1600
|  |  | Octanil | ml | 3200
|  |  | Previcure | ml | 1000
|  |  | Apsa | ml | 320
90 |  | Pengendalian HPT 20 | Callicron | ml | 1000
|  |  | Valis | ml | 1800
|  |  | Previcure | ml | 1000
|  |  | Apsa | ml | 320
94 |  | Pengendalian HPT 21 | Dithane | gr | 1000
|  |  | Previcure | ml | 1000
|  |  | Apsa | ml | 320